УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министра образования Республики Беларусь

от 05.02.2024 № 42

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации республиканского плана мероприятий по проведению в 2024 году Года качества, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 января 2024 г. № 41

| № п/п | Наименование мероприятия | Механизм реализации | Срок реализации | Исполнители | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **МЕРОПРИЯТИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В 2024 ГОДУ ГОДА КАЧЕСТВА**
 |
| 1.  | 1.Участие в законодательном обеспечении Года качества | подготовка и принятие закона Республики Беларусь «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании» | в течение года | ЮОструктурные подразделения Минобразования | Мякинник О.В. |
| 2.  | 4. Разработка программ повышения качества, предусматривающих повышение качества выполняемых органами государственного управления, организациями, облисполкомами, Минским горисполкомом функций и содержащих целевые показатели и индикаторы качества | согласование с Госстандартом Программы развития национальной системы обеспечения качества образования до 2025 года и на перспективу до 2030 года, утвержденной постановлением Министерства образования от 31 октября 2023 г. № 329  | январь | ДККО | Мирончик М.В. |
| 3.  | 3. Разработка критериев, целевых показателей, индикаторов и прогнозных показателей качества, оценки эффективности работ, производимых товаров, оказываемых услуг, качества жизни населения | утверждение показателей и индикаторов качества образования (по уровням образования) | февраль | ДККОГУПОГУОСДООАИЛОПФРУМСУНИДГУВРМПГУЭОУРМТБ | Мирончик М.В. |
| 4.  | 5. Реализация программ повышения качества | анализ выполнения Программы развития национальной системы обеспечения качества образования до 2025 года и на перспективу до 2030 года, достижение целевых показателей и индикаторов качества | в течение года | ДККОГУПОГУОСДОГИАЦАОРИВШРИПОРИКЗУО | Мирончик М.В. |
| 5.  | 6. Реализация планов повышения качества организаций, направленных на повышение качества выпускаемой продукции (оказываемых услуг), решение уставных задач  | разработка планов мероприятий УО по повышению качества образования (организаций, подчиненных Минобразования – качества уставной деятельности) | февраль | УОорганизации, подчиненные Минобразования | Пищов С.Н. (УССО, УВО, УДОВ)Киндиренко М.С. (УДО, УОСО, УСО)Калюнов А.А. (организации, подчиненные Минобразования) |
| согласование планов повышения качества  | февраль | Баханович А.Г.Кадлубай А.В.Рудый С.В.структурные подразделения облисполкомов, Мингорисполкома |
| утверждение и реализация планов повышения качества образования | февраль-декабрь | УОорганизации, подчиненные Минобразования |
| 6.  | 7. Развитие кооперационного взаимодействия в целях расширения экспертных возможностей белорусской промышленности | создание новых и расширение существующих проектов при взаимодействии в научной и (или) образовательной сфер, в том числе в рамках ЕАЭС, СНГ, Союзного государства | в течение года | УВО | Пекутько П.Н. |
| 7. | 14. Внедрение механизмов самоконтроля на рабочем месте за качеством производимой продукции и оказываемых услуг | утверждение отраслевых рекомендаций по организации самоконтроля на рабочем месте | в течение года | АОРИВШРИПО | Пищов С.Н. (УССО, УВО, УДОВ)Киндиренко М.С. (УДО, УОСО, УСО) |
| 8.  | 15. Внедрение в организациях наставничества в целях профессионального роста молодых работников и культивирования ответственного отношения к труду | снижение текучести кадров и оптимизация возрастной структуры трудовых коллективов | в течение года | УОорганизации, подчиненные Минобразованияструктурные подразделения облисполкомов,Мингорисполкома | Пищов С.Н. (УССО, УВО, УДОВ)Киндиренко М.С. (УДО, УОСО, УСО)Калюнов А.А. (организации, подчиненные Минобразования) |
| 9.  | 17. Внедрение современных ресурсо- и энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в целях экономии топливно-энергетических ресурсов | достижение в 2024 году показателей экономии топливно-энергетических ресурсов, установленных в Государственной программе «Энергосбережение» на 2021-2025 годы | в течение года | УРМТБ | Демьянович А.Л. |
| 10. | 20. Создание практико-ориентированной среды (экспериментальные площадки, лаборатории, учебно-опытные участки) в целях формирования инновационных навыков | проведение конкурса в сфере изобретательства «Лепшы патэнт Беларусi», внедрение новых технических решений, защищенных патентом | II-IV кварталы | УВОУССОУОСО |  Пищов С.Н. (УССО, УВО)Киндиренко М.С. (УОСО) |
| 11.  | 23. Совершенствование системы инновационной инфраструктуры | развитие существующих субъектов инновационной инфраструктуры, отчет о результативности деятельности субъектов инновационной инфраструктуры | в течение года | УВО | Пекутько П.Н. |
| 12.  | 36. Развитие функционала портала рейтинговой оценки организаций, оказывающих услуги, обеспечивающих жизнедеятельность населения и (или) осуществляющих административные процедуры, и его популяризация | увеличение на портале рейтинговой оценки количества оценок не менее чем на 50 тыс. | в течение года | ОКДМТОУОорганизации, подчиненные Минобразования  | Давыдовская О.Н. |
| 13.  | 41. Внедрение и широкое проведение конкурсов новаторов, рационализаторских идей, профессионального мастерства | повышение мотивации и стопроцентное вовлечение молодых специалистов в профессиональную деятельность | в течение года | АОРИПОРИВШструктурные подразделения облисполкомов,Мингорисполкома | Пищов С.Н. (УССО, УВО, УДОВ)Киндиренко М.С. (УДО, УОСО, УСО) |
| 14.  | 42. Изучение общественного мнения о качестве производимой продукции и оказываемых услуг | разработка анкет об удовлетворенности населения качеством образования, анализ результатов анкетирования с принятием мер в рамках компетенции | в течение года | УО | Пищов С.Н. (УССО, УВО, УДОВ)Киндиренко М.С. (УДО, УОСО, УСО) |
| 15.  | 43. Обеспечение работы общественных приемных по принятию от населения предложений об улучшении качества жизни и оказываемых услуг | утверждение графиков и мест работы общественных приемных, аккумулирование предложений и направление их по компетенции | в течение года | ГУКПОАРОКДМТОструктурные подразделения облисполкомов,Мингорисполкома | Калюнов А.А. |
| 16.  | 46. Пропаганда идей здорового образа жизни, здорового питания, формирование ответственного отношения к мужскому и женскому здоровью для качественного долголетия и сохранения здоровья нации | публикации в средствах массовой информации (далее – СМИ), прямые телефонные линии, проведение разъяснительной работы с населением (беседы, лекции, семинары, тренинги) | в течение года | структурные подразделения облисполкомов,МингорисполкомаУОпресс-служба | Довнар В.П. |
| 17. | 48. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом по видам спорта для детей и молодежи в сельской местности | расширение материально-технической базы, повсеместный охват детей и молодежи, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом | в течение года | структурные подразделения облисполкомов,Мингорисполкома УО, расположенные в сельской местности | Довнар В.П. |
| 18.  | 49. Развитие системы профилактики профессиональных рисков, производственного травматизмаи профессиональных заболеваний, улучшение условий труда работников | разработка и реализация ведомственного плана мероприятий по условиям и охране труда, снижение профессиональных рисков, уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшение условий труда работников | февраль | УРМТБУОорганизации, подчиненные Минобразования | Демьянович А.Л. |
| 19. | 51. Расширение практики использования программ дополнительного пенсионного страхования: добровольного страхования дополнительной пенсии с учетом финансовых возможностей организаций;добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства | увеличение количества работников, участвующих в программах дополнительного накопительного страхования | в течение года | ГУЭОГУКПОАР УОорганизации, подчиненные Минобразованияструктурные подразделения облисполкомов,Мингорисполкома | Бебех И.А. |
| 20. | 56. Создание мотивирующих условий для одаренных абитуриентов в целях поступления в региональные учреждения высшего образования | зачисление в региональные учреждения высшего образования без вступительных экзаменов, вне конкурса медалистов, выпускников лицеев и колледжей, победителей олимпиад, выпускников учреждения образования «Национальный детский технопарк»  | в течение года | региональные УВО | Пищов С.Н. |
| 21.  | 57. Развитие центров компетенций в учреждениях высшего и среднего специального образования в целях подготовки высококвалифицированных кадров для отраслей экономики  | увеличение охвата обучением в центрах компетенций по всем образовательным программам (не менее 30 тыс. обучающихся в год) | в течение года | УВОУССОРИВШРИПОструктурные подразделения облисполкомов,Мингорисполкома | Пищов С.Н. |
| 22.  | 58. Разработка концепции подготовки лиц с особенностями психофизического развития к трудовой деятельности, семейной жизни, их социализации и интеграции в общество  | утверждение концепции, предусматривающей увеличение доли обучающихся с особенностями психофизического развития, социализация лиц с особенностями психофизического развития, совершенствование механизма их дальнейшего трудоустройства, социализации и интеграции в общество | в течение года | ОАИЛОПФРГУПОГУОСДО | Веретенникова А.В. |
| 23. | 61. Создание на сайтах государственных органов, облисполкомов, Минского горисполкома, учреждений образования раздела «Год качества» с последующим размещением информации о мероприятиях, приуроченных к Году качества. Публикация в социальных сетях тематических обзоров | создание на главной странице официальных сайтов Министерства образования, УО, подчиненных организаций страницы «Год качества» | I квартал | ГИАЦпресс-службаУОорганизации, подчиненные Минобразования | Давыдовская О.Н. |
| широкое освещение мероприятий, проводимых в рамках Года качества | в течение года |
| 24.  | 62. Освещение в СМИ и на интернет-ресурсах мероприятий по проведению Года качества, создание тематических материалов в печатных СМИ, теле- и радиопередач, проведение пресс-мероприятий с участием представителейгосударственных органов, предприятий, организаций, общественных объединений, субъектов малого и среднего бизнеса | широкое освещение в СМИ мероприятий, проводимых в рамках Года качества | в течение года | пресс-службаУОорганизации, подчиненные Минобразования | Пресс-служба |
| 25. | 66. Популяризация идей качества | проведение конкурсов, акций, диалоговых площадок, форумов, круглых столов и другого, в том числе в целях продвижения продукции белорусского производства на рынки стран «дальней дуги», размещение (распространение) социальной рекламы, посвященной Году качества | в течение года | УОорганизации, подчиненные Минобразованияструктурные подразделения облисполкомов,Мингорисполкома | Пищов С.Н. (УССО, УВО, УДОВ)Киндиренко М.С. (УДО, УОСО, УСО)Калюнов А.А. (организации, подчиненные Минобразования) |
| 26. | 67. Повышение осведомленности по вопросам качества в учреждениях общего среднего образования | ежеквартальное рассмотрение вопросов качества в рамках часов информирования | в течение года | структурные подразделения облисполкомов,МингорисполкомаУОСО | Довнар В.П. |
| 27. | 69. Проведение международного форума «Качество во всем – залог конкурентоспособности продукции и процветания государства» | развитие международного сотрудничества, обмен опытом в области систем управления качеством | IV квартал | УВОУМС | Пекутько П.Н.Шитковская И.Л. |
| 28. | Представление сводной информации о ходе выполнения республиканского плана мероприятий по проведению в 2024 году Года качества в Государственный комитет по стандартизации  | ежеквартально  | до 10 числа месяца, следующего за отчетным | ДККО | Мирончик М.В. |
| за 2024 год | до 10 января 2025 г. |
| 1. **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ**
 |
| 29.  | Открытие новых специальностей и квалификаций, по которым осуществляется подготовка на уровне профессионально-технического и среднего специального образования | открытие подготовки в отдельных учреждениях образования по востребованным специальностям (квалификациям) | в течение года | УССО | Пищов С.Н. |
| 30. | Подготовка нового учебного пособия для 10 класса учреждений общего среднего образования «История Беларуси в контексте всемирной истории»  | апробация и экспертиза учебного пособия | август  | АО | Киндиренко М.С. |
| 31. | Обеспечение 100 процентов от нуждаемости в приобретении и обновлении парка школьных автобусов, оборудованных подъемным устройством  | закупка и передача школьных автобусов, оборудованных подъемным устройством, Брестскому, Витебскому, Гродненскому и Минскому облисполкомам  | в течение года | ОКДМТОУРМТБГУЭОБрестский облисполкомВитебский облисполком Гродненский облисполком Минский облисполком | Бачковский А.А. |
| 32. | Республиканский проект «Время твоих возможностей»  | организация и проведение мероприятий в рамках проекта (по отдельному плану) | в течение года | ГУВРМПУОструктурные подразделения облисполкомов,Мингорисполкома | Довнар В.П. |
| 33.  | Повышение осведомленности субъектов образовательных отношений по вопросам качества образования | разработка информационных листовок (по уровням образования, отдельным направлениям образовательного процесса) | в течение года | АОРИПОРИВШ | Пищов С.Н. (УССО, УВО, УДОВ)Киндиренко М.С. (УДО, УОСО, УСО) |
| подготовка и издание брошюры по вопросам качества образования (по уровням образования) | IV квартал |
| 34. | Оснащение современным надворным оборудованием УДО | Реализация государственных программ, территориальных и региональных планов  | в течение года | структурные подразделения облисполкомов,Мингорисполкома | Киндиренко М.С. |
| 35. | Контроль за ходом выполнения республиканского плана мероприятий по проведению в 2024 году Года качества, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 января 2024 г. № 41, и настоящего комплекса мероприятий | ежеквартально | Баханович А.Г.Кадлубай А.В.Рудый С.В. |  |

Примечания:

1. В разделе I Комплекса мероприятий наименование мероприятия соответствует наименованию мероприятия в республиканском плане мероприятий по проведению в 2024 году Года качества, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 января 2024 г. № 41.

2. В Комплексе мероприятий используются следующие сокращения:

АО – государственное учреждение образования «Академия образования»;

ГИАЦ – учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь» (Давыдовская О.Н.);

ГУВРМП – главное управление воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования (Довнар В.П.);

ГУКПОАР – Главное управление кадровой политики и организационно-аналитической работы Министерства образования (Калюнов А.А.);

ГУОСДО – Главное управление общего среднего, дошкольного образования Министерства образования (Киндеренко М.С.);

ГУПО – Главное управление профессионального образования Министерства образования (Пищов С.Н.);

ГУЭО – главное управление экономики образования Министерства образования (Бебех И.А.);

ДККО – Департамент контроля качества образования Министерства образования (Мирончик М.В.);

ОАИЛОПФР – отдел адаптации и интеграции лиц с особенностями психофизического развития Министерства образования (Веретенникова А.В.);

ОКДМТО – отдел контроля, делопроизводства и материально-технического обеспечения Министерства образования (Бачковский А.А.);

пресс-служба – пресс-служба Министерства образования;

РИВШ – государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы»;

РИКЗ – учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний»;

РИПО – учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования»;

структурные подразделения облисполкомов, Мингорисполкома – структурные подразделения областных и Минского городского исполнительных комитетов, осуществляющие государственно-властные полномочия в сфере образования и государственной молодежной политики;

УВО – учреждения высшего образования;

УДОВ – учреждения дополнительного образования взрослых;

УМС – управление международного сотрудничества Министерства образования (Шитковская И.В.);

УНИД – управление научной и инновационной деятельности Министерства образования (Пекутько П.Н.);

УО – учреждения образования (независимо от подчиненности);

УОСО – учреждения общего среднего образования;

УРМТБ – управление развития материально-технической базы Министерства образования (Демьянович А.Л.);

УССО – учреждения среднего специального образования;

ЮО – юридический отдел Министерства образования (Мякинник О.В.).

3. Исполнители представляют информацию о выполнении мероприятия ответственному за реализацию мероприятия, который готовит и представляет сводную информацию в Департамент контроля качества образования Министерства образования:

ежеквартально – до 5 апреля, до 5 июля, до 4 октября, до 6 января 2025 г.;

за 2024 год – до 6 января 2025 г.